## Hoja1
Rol | Nº | Concepto | Hora Inicial | Hora Final
Jefe de proyecto | 1 | Identificación | 1 | 2
Jefe de proyecto | 2 | Acta de constitución | 2 | 3
Analista | 3 | Plan de riesgos | 4 | 6
Analista | 4 | Plan de calidad | 7 | 8
Analista | 5 | Plan de comunicaciones | 9 | 10
Jefe de proyecto | 6 | Seguimiento y control | 11 | 110
Desarrollador | 7 | Fase de desarrollo | 10 | 50
Tester | 8 | Fase de pruebas | 60 | 200
Jefe de proyecto | 9 | Elaboración de la memoria | 200 | 290
Jefe de proyecto | 10 | Cierre de proyecto | 290 | 300